## 表紙
部長 |  | 次長 |  |  | 課長 | [10 empty] | 審査 |  |  | 設計者
| 令和 | 8 年度 | [8 empty] | 審査日 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  | 工 事 実 施 |  |  |  | （ 当 初 ） |  |  |  | 設計書
工 事 名 |  |  |  | 高坂公園管理業務委託
工 事 場 所 |  |  |  | 能美市 高坂町地内
工 事 概 要
樹木管理
基本剪定（落葉・常緑樹）Ｎ＝２０本
芝生管理
芝生管理 Ａ＝５００㎡
草地管理
機械除草 Ａ＝６,０００㎡
抜根除草 Ａ＝１,７２２㎡
除草剤散布 Ａ＝４,３２０㎡
週休2日発注区分 |  |  | なし |  |  | 完成期限 | 令和 | 9 | 年 | 3 | 月 | 12 | 日 | 地区 |  |  | 1地区 54:南加賀、81:加賀市～根上町
工種区分 |  |  | 公園工事 |  |  | 歩掛単価 | 令和 | 8 | 年 | 3 | 月 | 1 | 日 | 附属図面 | [5 empty] | 枚
適用記号

## 文章
< 概 要 >
樹木管理
基本剪定（落葉・常緑樹）Ｎ＝２０本
芝生管理
芝生管理 Ａ＝５００㎡
草地管理
機械除草 Ａ＝６,０００㎡
抜根除草 Ａ＝１,７２２㎡
除草剤散布 Ａ＝４,３２０㎡

## 事業費総括表
事 業 費 総 括 表
費 目 | 金 額 | 備 考
事 業 費
工 事 費
本 工 事 費
附 帯 工事費
測量費及試験費
用地費及補償費
機 械 器 具 費
営 繕 費
工 事 雑 費
事 務 費

## 本工事内訳表
本 工 事 内 訳 表
09:公園工事
費目 ・ 工種 ・ 細別等 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
公園維持管理
|  |  | 式 | 1
樹木管理
|  |  | 式 | 1
基本剪定
落葉樹
| 30cm未満 | [5 empty] | 第1号代価表
|  |  | 本 | 10
基本剪定
常緑樹
| 30cm未満 | [5 empty] | 第2号代価表
|  |  | 本 | 10
フジ棚剪定
第3号代価表
|  |  | 箇所 | 4
道路植栽工 せん定 寄植(市場単価)
低木
| 施工規模100m2以上1000m2未満 時間的制約無 | [5 empty] | 第4号代価表
|  |  | m2 | 395
刈込み（寄植え）
機械刈り（剪定機1.2PS）
| 1.5m未満 | [5 empty] | 第5号代価表
|  |  | m2 | 152
刈込み（生垣）
機械刈り（剪定機1.2PS）
| 1.5m以上 | [5 empty] | 第6号代価表
|  |  | ｍ | 42
刈込み（生垣）
機械刈り（剪定機1.2PS）
| 0.75～1.5m未満 | [5 empty] | 第7号代価表
|  |  | ｍ | 85
高木施肥
| 30cm未満 | [5 empty] | 第8号代価表
|  |  | 本 | 20
本 工 事 内 訳 表
09:公園工事
費目 ・ 工種 ・ 細別等 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
寄植え施肥
第9号代価表
|  |  | m2 | 173
病害虫防除
第10号代価表
|  |  | L | 2400
芝生管理
|  |  | 式 | 1
機械芝刈
ハンドガイド式
第11号代価表
|  |  | m2 | 1500
人力施肥
第12号代価表
|  |  | m2 | 500
草地管理
|  |  | 式 | 1
公園除草工総合歩掛(除草,集草,積込･運搬)
機械除草Ⅱ
第13号代価表
|  |  | ㎡ | 12000
道路植栽工 抜根除草(市場単価)
植込み地
| 施工規模1000m2以上 時間的制約無 | [5 empty] | 第14号代価表
|  |  | m2 | 3444
除草剤散布
動力噴霧機
第15号代価表
|  |  | m2 | 4320
堆肥工
|  |  | 式 | 1
本 工 事 内 訳 表
09:公園工事
費目 ・ 工種 ・ 細別等 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
堆肥仕込み工
第16号代価表
|  |  | m3 | 8
堆肥攪拌工
第17号代価表
|  |  | m3 | 5.6
堆肥敷均工
第18号代価表
|  |  | m3 | 2.8
直接工事費
|  |  | 式 | 1
純工事費
|  |  | 式 | 1
工事原価
|  |  | 式 | 1
一般管理費等
|  |  | 式 | 1
一般管理費
|  |  | 式 | 1
率計算分
|  |  | 式 | 1
工事価格
|  |  | 式 | 1
本 工 事 内 訳 表
09:公園工事
費目 ・ 工種 ・ 細別等 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
消費税等相当額
|  |  | 式 | 1
本工事費
|  |  | 式 | 1

## 単価表
|  |  | 基本剪定 10本当たり代価表 | [5 empty] | 落葉樹
第1号 | [8 empty] | 30cm未満
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
造園工
人
普通作業員
人
トラック運転
| 2t | [7 empty] | 第19号代価表
|  |  |  | 台 | 0.08
合 計
|  |  |  | 本 | 10
単位当り
|  |  |  | 本 | 1
|  |  | 基本剪定 10本当たり代価表 | [5 empty] | 常緑樹
第2号 | [8 empty] | 30cm未満
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
造園工
人
普通作業員
人
トラック運転
| 2t | [7 empty] | 第19号代価表
|  |  |  | 台 | 0.08
合 計
|  |  |  | 本 | 10
単位当り
|  |  |  | 本 | 1
フジ棚剪定 1箇所当たり代価表
第3号
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
造園工
人
普通作業員
人
トラック運転
| 2t | [7 empty] | 第19号代価表
|  |  |  | 台 | 0.2
合 計
|  |  |  | 箇所 | 1
|  |  | 道路植栽工 せん定 寄植(市場単価) 1m2当たり代価表 | [5 empty] | 低木
第4号 | [8 empty] | 施工規模100m2以上1000m2未満 時間的制約無
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定
低木（株物）
|  |  |  | ㎡ | 1
合 計
|  |  |  | m2 | 1
規格･仕様区分 |  | A = 01 低木 |  |  |  | [K2]夜間作業 |  |  | D = 01 無
[S]施工規模 |  | B = 02 100m2以上1000m2未満 |  |  |  | [K3～5]施工場所 |  |  | E = 04 未供用区間
[K1]時間的制約 |  | C = 01 無
|  |  | 刈込み（寄植え） 100m2当たり代価表 | [5 empty] | 機械刈り（剪定機1.2PS）
第5号 | [8 empty] | 1.5m未満
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
造園工
人
普通作業員
人
ガソリン
レギュラー
|  |  |  | Ｌ | 1.2
バリカン式刈込機
0.88kW
日
トラック運転
| 2t | [7 empty] | 第19号代価表
|  |  |  | 台 | 0.27
合 計
|  |  |  | m2 | 100
単位当り
|  |  |  | m2 | 1
|  |  | 刈込み（生垣） 100ｍ当たり代価表 | [5 empty] | 機械刈り（剪定機1.2PS）
第6号 | [8 empty] | 1.5m以上
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
造園工
人
普通作業員
人
ガソリン
レギュラー
|  |  |  | Ｌ | 6.2
バリカン式刈込機
0.88kW
日
合 計
|  |  |  | ｍ | 100
単位当り
|  |  |  | ｍ | 1
|  |  | 刈込み（生垣） 100ｍ当たり代価表 | [5 empty] | 機械刈り（剪定機1.2PS）
第7号 | [8 empty] | 0.75～1.5m未満
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
造園工
人
普通作業員
人
ガソリン
レギュラー
|  |  |  | Ｌ | 1.5
バリカン式刈込機
0.88kW
日
合 計
|  |  |  | ｍ | 100
単位当り
|  |  |  | ｍ | 1
高木施肥 100本当たり代価表
第8号 | [8 empty] | 30cm未満
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
造園工
人
普通作業員
人
肥料
固形肥料6･4･3
|  |  |  | kg | 30
合 計
|  |  |  | 本 | 100
単位当り
|  |  |  | 本 | 1
寄植え施肥 100m2当たり代価表
第9号
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
造園工
人
普通作業員
人
肥料
粒状固形6･4･3
|  |  |  | kg | 10
合 計
|  |  |  | m2 | 100
単位当り
|  |  |  | m2 | 1
病害虫防除 100L当たり代価表
第10号
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
特殊作業員
人
普通作業員
人
殺虫剤
スミチオン乳剤
|  |  |  | L | 0.1
トラック運転
| 2t | [7 empty] | 第19号代価表
|  |  |  | 台 | 0.09
諸雑費
|  |  |  | ％ | 2.5
合 計
|  |  |  | L | 100
単位当り
|  |  |  | L | 1
|  |  | 機械芝刈 1,000m2当たり代価表 | [5 empty] | ハンドガイド式
第11号
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
普通作業員
人
ハンドガイド式芝刈運転
| 6.9PS、刈幅77cm級 | [7 empty] | 第20号代価表
日
トラック運転
| 2t | [7 empty] | 第19号代価表
|  |  |  | 台 | 0.38
合 計
|  |  |  | m2 | 1000
単位当り
|  |  |  | m2 | 1
人力施肥 100m2当たり代価表
第12号
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
造園工
人
普通作業員
人
肥料
普通化成８・８・８
|  |  |  | kg | 10
合 計
|  |  |  | m2 | 100
単位当り
|  |  |  | m2 | 1
|  |  | 公園除草工総合歩掛(除草,集草,積込･運搬) 1,000㎡当たり代価表 | [5 empty] | 機械除草Ⅱ
第13号の1
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
軽作業員
人
草刈機損料
肩掛式
ｶｯﾀ径φ255mm
日
草刈機損料
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･笹/ﾖｼ等用
刈幅95cm
日
ﾄﾗｯｸ運転
| 普通型2t積 | [7 empty] | 第21号代価表,機-6
時間
諸雑費
|  |  |  | ％ | 5
合 計
|  |  |  | ㎡ | 1000
単位当り
|  |  |  | ㎡ | 1
|  |  | 公園除草工総合歩掛(除草,集草,積込･運搬) 1,000㎡当たり代価表 | [5 empty] | 機械除草Ⅱ
第13号の2
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
種別 |  | A = 03 機械除草Ⅱ
|  |  | 道路植栽工 抜根除草(市場単価) 1m2当たり代価表 | [5 empty] | 植込み地
第14号 | [8 empty] | 施工規模1000m2以上 時間的制約無
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
道路植栽工 植樹管理 除草
抜根除草 植込み地
|  |  |  | ㎡ | 1
合 計
|  |  |  | m2 | 1
規格･仕様区分 |  | A = 01 植込み地 |  |  |  | [K2]夜間作業 |  |  | D = 01 無
[S]施工規模 |  | B = 01 1000m2以上 |  |  |  | [K3～5]施工場所 |  |  | E = 04 未供用区間
[K1]時間的制約 |  | C = 01 無
|  |  | 除草剤散布 1,000m2当たり代価表 | [5 empty] | 動力噴霧機
第15号
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
特殊作業員
人
普通作業員
人
除草剤
ラウンドアップ
|  |  |  | L | 1
トラック運転
| 2t | [7 empty] | 第19号代価表
|  |  |  | 台 | 0.13
諸経費
|  |  |  | ％ | 2.5
合 計
|  |  |  | m2 | 1000
単位当り
|  |  |  | m2 | 1
堆肥仕込み工 10m3当たり代価表
第16号
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
普通作業員
人
堆肥の素一番
|  |  |  | 袋 | 20
苦土石灰
|  |  |  | 袋 | 3
合 計
|  |  |  | m3 | 10
単位当り
|  |  |  | m3 | 1
堆肥攪拌工 6m3当たり代価表
第17号
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
普通作業員
人
合 計
|  |  |  | m3 | 6
単位当り
|  |  |  | m3 | 1
堆肥敷均工 8m3当たり代価表
第18号
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
普通作業員
人
ﾄﾗｯｸ運転
| 普通型1.5t積 | [7 empty] | 第22号代価表,機-6
時間
合 計
|  |  |  | m3 | 8
単位当り
|  |  |  | m3 | 1
トラック運転 1台当たり代価表
第19号 | [8 empty] | 2t
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
運転手（一般）
人
軽油
|  |  |  | Ｌ | 25
ﾄﾗｯｸ損料
普通型
2t積
時間
合 計
|  |  |  | 台 | 1
ハンドガイド式芝刈運転 1日当たり代価表
第20号 | [8 empty] | 6.9PS、刈幅77cm級
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
ガソリン
レギュラー
|  |  |  | Ｌ | 9
草刈機損料
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・芝用
刈幅77cm
日
諸経費
|  |  |  | ％ | 3
合 計
|  |  |  | 日 | 1
ﾄﾗｯｸ運転 1時間当たり代価表
第21号 | [8 empty] | 普通型2t積
機-6
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
運転手（一般）
人
軽油
|  |  |  | Ｌ | 3.9
ﾄﾗｯｸ損料
普通型
2t積
時間
諸雑費
|  |  |  | 式 | 1
合 計
|  |  |  | 時間 | 1
規格 |  | A = 01 普通型2t積
ﾄﾗｯｸ運転 1時間当たり代価表
第22号 | [8 empty] | 普通型1.5t積
機-6
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
運転手（一般）
人
軽油
|  |  |  | Ｌ | 2.5
ﾄﾗｯｸ損料
普通型
1.5t積
時間
諸雑費
|  |  |  | 式 | 1
合 計
|  |  |  | 時間 | 1
規格 |  | A = 01 普通型2t積

## 資材集計表
集計一覧表
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾄﾗｯｸ損料
普通型
1.5t積
時間
ﾄﾗｯｸ損料
普通型
2t積
時間
バリカン式刈込機
0.88kW
日
草刈機損料
肩掛式
ｶｯﾀ径φ255mm
日
草刈機損料
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・芝用
刈幅77cm
日
草刈機損料
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･笹/ﾖｼ等用
刈幅95cm
日
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定
低木（株物）
|  |  | ㎡ | 395
道路植栽工 植樹管理 除草
抜根除草 植込み地
|  |  | ㎡ | 3444
特殊作業員
人
普通作業員
人
集計一覧表
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
普通作業員
人
軽作業員
人
造園工
人
運転手（一般）
人
土木一般世話役
人
軽油
|  |  | Ｌ | 192.48
ガソリン
レギュラー
|  |  | Ｌ | 10.55
肥料
普通化成８・８・８
|  |  | kg | 50
肥料
粒状固形6･4･3
|  |  | kg | 17.3
肥料
固形肥料6･4･3
|  |  | kg | 6
集計一覧表
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
合 計

## 積算情報表
積 算 情 報 表
項 目 | 内 容 | 項 目 | 内 容
積算区分 | 実施 | 週休2日の補正 | 補正しない
変更回数 | 当初 | 週休2日(交替制工事) | なし
積算基準ﾊﾟﾀｰﾝ | 39:令和7年度基準 (R7.10適用) | 現場管理費率の補正(施工時期) | なし
施行主体名 | 能美市 | 契約保証費率 | 補正しない
設計書名(1行目) | 高坂公園管理業務委託 | 工期開始 | 令和 年 月 日
設計書名(2行目) |  | 工期終了 | 令和09年03月12日
設計書名(3行目) |  | 工期日数 | 0日
工事箇所 | 能美市 高坂町地内 | 審査日 | 令和 年 月 日
路線･河川名
工事番号
設計年度 | 令和08年度
設計年月日 | 令和08年03月13日
単価適用日付 | 令和08年03月01日（21）
単価適用地区 | 01 54:南加賀、81:加賀市～根上町
適用率(工種区分) | 09 公園工事
復興補正 | 補正しない
前払金支出割合区分 | 前払金の保証がない工事
ICT施工における積算 | 補正しない
共通仮設費補正 | 補正しない
現場環境改善費区分 | 計上しない
現場環境改善費地域
現場管理地域補正 | 補正しない