## 提出書類一覧
提出書類一覧（情報共有システム工事対応版）
R5.7.1～
名 称 | 代理人 ﾁｪｯｸ | 監督員 ﾁｪｯｸ | 情報共有システム使用の有無 |  |  | 検査時 提示のみ | フォルダ | 備考 | 摘要
|  |  | 無 | 有
|  |  | 従来納品 （紙） | 従来納品 （紙） | 電子納品 |  |  |  |  | 作成者
工事工程表・変更工程表 |  |  | ○ | ○ | ― | ― |  |  | 約款第3条 締結の７日以内 | 請負者
施工計画書 |  |  | ○ | ― | ○ | ― | PLAN/ORG |  | 共通仕様書第1編1-1-1-4 請負額１千万円以上 | 請負者
工事用カルテ（CORINS） |  |  | ― | ― | ― | ○ |  | 受注時・変更時・完成時 （契約後10日以内） | 共通仕様書第1編1-1-1-5 請負額5,000千円以上 | 請負者
施工体制台帳・施工体系図 |  |  | ○ | ― | ○ | ― | MEET/ORG |  | 共通仕様書第1編1-1-1-10 下請負契約有りの場合 | 請負者
再生資源（利用、利用促進）計画書・実績表 |  |  | ○ | ― | ○ | ― | MEET/ORG |  | 共通仕様書第1編1-1-1-18 | 請負者
工事打合せ簿 |  |  | ○ | ― | ○ | ― | MEET/ORG |  | 約款第10条 共通仕様書第1編1-1-1-2 | 発注者・請負者
材料検査願 |  |  | ○ | ― | ○ | ― | MEET/ORG |  | 約款第14条 特記で指定されている項目 | 請負者
見本資料指定材料確認願 |  |  | ○ | ○ （一部） | ○ | ― | MEET/ORG | カタログ、ミルシート等は 紙での提出も可 | 約款第15条 特記で指定されている項目 | 請負者
立会確認書 |  |  | ○ | ― | ○ | ― | MEET/ORG |  | 約款第15条 特記で指定されている項目 | 請負者
段階確認書 |  |  | ○ | ― | ○ | ― | MEET/ORG |  | 共通仕様書第3編3-1-1-4 特記で指定されている項目 | 請負者
中間検査願 |  |  | ○ | ○ | ― | ― |  |  | 共通仕様書第1編1-1-1-22 | 請負者
確認願 |  |  | ○ | ― | ○ | ― | MEET/ORG |  | 約款第19条 | 請負者
調査結果通知書、設計図書訂正・変更通知書 |  |  | ○ | ○ | ― | ― | MEET/ORG | 発注者が作成し、 受注者に渡す | 約款第19条、第20条 | 発注者
既済部分検査願 |  |  | ○ | ○ | ― | ― |  |  | 約款第38条 部分払いのある場合 | 請負者
仮設交通安全標示施設等自主点検書 |  |  | ○ | ― | ○ | ― | MEET/ORG |  | 共通仕様書第1編1-1-1-27 | 請負者
安全管理自主点検書 |  |  | ○ | ― | ○ | ― | MEET/ORG |  | 共通仕様書第1編1-1-1-27 | 請負者
安全・訓練等実施状況報告 |  |  | ○ | ― | ○ | ― | MEET/ORG |  | 共通仕様書第1編1-1-1-27 | 請負者
マニフェスト（総括表） |  |  | ○ | ― | ○ | ○ （Ｅ票） | MEET/ORG | 総括表のみ提出 Ｅ票は提示のみ | 共通仕様書第1編1-1-1-18 | 処理業者
品質管理表 |  |  | ○ | ○ （一部） | ○ | ― | MEET/ORG | カタログ、ミルシート等は 紙での提出も可 | 共通仕様書第1編1-1-1-21 | 請負者
品質証明員通知書 |  |  | ○ | ― | ○ | ― | MEET/ORG |  | 共通仕様書第3編3-1-1-6（100,000千円以上） | 請負者
品質証明書 |  |  | ○ | ― | ○ | ― | MEET/ORG |  | 共通仕様書第3編3-1-1-6（100,000千円以上） | 請負者
ｺﾝｸﾘｰﾄ耐久性向上対策 |  |  | ○ | ― | ○ | ― | MEET/ORG |  | 特記仕様書による | 請負者
出来形管理表・出来形図 |  |  | ○ | ― | ○ | ― | MEET/ORG |  | 共通仕様書第1編1-1-1-21 | 請負者
コンクリート構造物の品質管理 |  |  | ○ | ― | ○ | ― | MEET/ORG |  | 特記仕様書による | 請負者
工期延長願 |  |  | ○ | ○ | ― | ― | MEET/ORG |  | 約款第22条 共通仕様書第1編1-1-1-15 | 請負者
工事中写真 |  |  | ○ | ― | ○ | ― | PHOTO/PIC |  | 共通仕様書第3編3-1-1-7 | 請負者
完成写真 |  |  | ○ | ○ | ○ | ― | PHOTO/PIC |  | 共通仕様書第3編3-1-1-7 | 請負者
参考図 |  |  | ○ | ― | ○ | ― | PHOTO/DRA |  |  | 請負者
建退共掛金収納書 (中小企業退職金共済制度、林業退職共済制度は写) |  |  | ○ | ○ | ― | ― |  |  | 締結後1ヶ月以内 | 請負者
完成図 |  |  | ○ | ― | ○ | ― | DRAWINGF |  | 共通仕様書第1編1-1-1-20 発注図CADで渡した場合 | 請負者
完成届 |  |  | ○ | ○ | ― | ― |  |  | 約款第32条 | 請負者
請求書 |  |  | ○ | ○ | ― | ― |  |  | 約款第32条 | 請負者
工事引渡書 |  |  | ○ | ○ | ― | ― |  |  | 約款第33条 | 請負者
電子納品成果品ＣＤ・ＤＶＤ－Ｒ |  |  | ― | ― | ― | ― |  | CD又はDVDを確認 | CALS/EC対象工事 | 請負者
創意工夫実施状況 |  |  | ○ | ― | ○ | ― | MEET/ORG |  | 特記仕様書による | 請負者
技術提案履行確認シート |  |  | ― | ― | ○ | ― | MEET/ORG |  | 特記仕様書による | 請負者
交通誘導員伝票（総括表） |  |  | ○ | ― | ○ | ○ （伝票） | MEET/ORG | 総括表のみ提出 伝票は提示のみ |  | 処理業者