## チェックシート（W造）
中間検査チェックシート（木造）
検査項目 | 根拠条項 | 検査内容 | 自主検査欄 |  |  | 吏員確認欄 | 検査数量
|  |  | 施工者 | 監理者 | 備考 不具合の措置等
全体 | 令3章8節 | 柱、梁、壁、床等の位置は設計図書と同じか |  |  |  | □
|  | 木材の品質（節・腐れ）の確認 材料検査の記録 |  |  |  | □
形状・寸法・材質 | 令第41条 令第42条 令第43条 令第46条 令3章 | 土台（設計図書で指定されたものか） |  |  |  | □ | ※材料検査の記録・写真を形状・寸法・材質毎に１か所確認
|  | 柱（設計図書で指定されたものか） |  |  |  | □ | 〃
|  | 横架材（設計図書で指定されたものか） |  |  |  | □ | 〃
|  | 筋かい、面材等 （設計図書で指定されたものか） |  |  |  | □ | 〃
|  | 床組（設計図書で指定されたものか） |  |  |  | □ | 〃
|  | 小屋組（設計図書で指定されたものか） |  |  |  | □ | 〃
|  | 火打ち材（設計図書で指定されたものか） |  |  |  | □ | 〃
|  | アンカーボルト （設計図書で指定されたものか） |  |  |  | □ | 〃
接合部・金物 | 令第45条 令第47条 令3章 | 土台（形状・継手の位置） |  |  |  | □ | ※１か所
|  | 柱（金物の種類・有無） |  |  |  | □ | ※施工者もしくは監理者からの報告書にて確認。なければ全数確認
|  | 横架材（金物の種類・有無） |  |  |  | □ | ※種類毎に１か所確認
|  | 筋かい等（金物の種類・有無） |  |  |  | □ | ※施工者もしくは監理者からの報告書にて確認。なければ全数確認
|  | 小屋組（金物の種類・有無） |  |  |  | □ | ※種類毎に１か所確認
設置状況 | 令第42条 令第46条 | 筋かい等（位置・種類・釘ピッチ） |  |  |  | □ | ※全数（ピッチについては１か所）
|  | 床板又は床下地等の床組 （大引・根太ピッチ） |  |  |  | □ | 〃
|  | 小屋組（振れ止め・垂木ピッチ） |  |  |  | □ | 〃
|  | 火打ち材（隅角部） |  |  |  | □ | 〃
|  | アンカーボルト（位置） |  |  |  | □ | 〃
欠込み部の補強 | 令第43条 令第44条 令第45条 | 柱（適切な補強が行われているか） |  |  |  | □ | ※全数
|  | 横架材（適切な補強が行われているか） |  |  |  | □ | 〃
|  | 筋かい等（適切な補強が行われているか） |  |  |  | □ | 〃
その他 | 令第22条 令第49条 | 床高さ又は床下防湿、床下換気口等 （換気口の位置・有無） |  |  |  | □
|  | 柱、筋かい、土台の防腐・防蟻措置 |  |  |  | □
・「工事監理記録」を閲覧し、監理者からの指摘事項が是正されていることをヒアリング | [5 empty] | □
・検査対象部分の工事は全て完了していたか。⇒未完成の部分は施工完了写真を提出 | [5 empty] | □
指摘事項
法：建築基準法 令：建築基準法施行令 告：国土交通省告示

## 検査率・確認方法（W造）
各種検査項目における検査率・確認方法について【木造】
検査項目 | 検査内容 | 抽出方法 | 確認方法
全体 | 柱、梁、壁、床等の位置の確認 | 現地にてざっと目視で確認 | 設計図書との照合
| 木材の品質（節・腐れ）の確認 材料検査の記録 | 材種ごとに確認 | 出荷証明書等
形状・寸法・材質 | 土台（設計図書で指定されたものか） | 形状・寸法・材質毎に１か所確認 | 材料検査の記録・写真
| 柱（設計図書で指定されたものか） | 〃 | 〃
| 横架材（設計図書で指定されたものか） | 〃 | 〃
| 筋かい、面材等 （設計図書で指定されたものか） | 〃 | 〃
| 床組（設計図書で指定されたものか） | 〃 | 〃
| 小屋組（設計図書で指定されたものか） | 〃 | 〃
| 火打ち材（設計図書で指定されたものか） | 〃 | 〃
| アンカーボルト （設計図書で指定されたものか） | 〃 | 〃
接合部・金物 | 土台（形状・継手の位置） | ※１か所 | 現地確認もしくは、施工者・監理者からの報告書にて確認。
| 柱（金物の種類・有無） | ※原則、建物の四隅部。報告書等がなければ全数確認 | 〃
| 横架材（金物の種類・有無） | ※種類毎に１か所確認 | 〃
| 筋かい等（金物の種類・有無） | ※倍率ごとに全種。報告書等がなければ全数確認 | 〃
| 小屋組（金物の種類・有無） | ※種類毎に１か所確認 | 〃
設置状況 | 筋かい等（位置・種類・釘ピッチ） | ※全数（ピッチについては１か所） | 〃
| 床板又は床下地等の床組 （大引・根太ピッチ） | 〃 | 〃
| 小屋組（振れ止め・垂木ピッチ） | 〃 | 〃
| 火打ち材（隅角部） | 〃 | 〃
| アンカーボルト（位置） | 〃 | 〃
欠込み部の補強 | 柱（適切な補強が行われているか） | ※該当箇所を全数 | 〃
| 横架材（適切な補強が行われているか） | 〃 | 〃
| 筋かい等（適切な補強が行われているか） | 〃 | 〃
その他 | 床高さ又は床下防湿、床下換気口等 （換気口の位置・有無） | 現地にて、ざっと目視で確認
| 柱、筋かい、土台の防腐・防蟻措置 | 現地にて、ざっと目視で全数確認 | 〃

## チェックシート（RC造）
中間検査チェックシート（鉄筋コンクリート造）
検査項目 |  | 根拠条項 | 検 査 内 容 | 自主検査欄 |  |  | 吏員 確認欄 | 抽出方法 | 確認方法等(確認する書類等）
|  |  |  | 施工者 | 監理者 | 備考 不具合の措置等
鉄筋の製品証明書 |  | 法第37条 | 設計図書上の材種・径毎の「ミルシート（材料検査証明書）」の確認 |  |  |  | □ | 納入業者別に鉄筋の材種・径毎に１箇所以上 | ・規格証明書、タグ、ロールマーク ・鉄筋加工場納品書 ・工事写真
「ミルシート（鋼材検査証明書）」と「メタルタグ」の照合
特殊な材料の確認 |  | 法第37条 | 高強度せん断補強筋・PC鋼材・梁貫通補強筋・機械式継手の材料確認 |  |  |  | □ | 材料の種類毎に１箇所以上 | ・納品書等により設計図書に記載されている材料が使用されているか確認 ・評定内容に従った施工・検査が実施されているか工事写真・検査結果記録等で確認
評定工法の場合は、その仕様書と評定内容を確認して施工しているか
ガス圧接継手 | 圧接作業 | 告第1463号 | 手動ガス圧接技量適確性証明書の確認（資格の種類・免許期間） |  |  |  | □ | 圧接作業者全員 | ・施工結果報告書類に添付されている資格者証実施者の写真で確認
| 外観検査 | 告第1463号 | 圧接試験結果の確認（形状・ずれ・偏心量） |  |  |  | □ | 部材及び材種毎に１箇所以上 | ・施工者外観検査記録 ・鉄筋ガス圧接工事施工記録表 ・工事写真
| 引張試験 | 告第1463号 | 試験機関は設計図書のとおりか（試験機関名： ） |  |  |  | □ | 部材及び材種毎に１箇所以上 | ・構造設計標準（特記）仕様書 ・鉄筋コンクリート用棒鋼試験成績書 ・抜き取り写真（抜取前、抜取後、再圧接） ・鉄筋ガス圧接工事施工記録表
柱筋や梁筋の部位別毎に、抜取り試験が行われているか
採取数（１ロット ≧３本）・ 抜取り個所の記録（伏図）
抜取り個所の状況写真（位置・試験体・抜き取り後・圧接者名・資格）
試験結果の確認（母材破断であるか）
| 超音波探傷検査 | 告第1463号 | 最初の数ロットについて、試し抜き取り引張試験を行っているか |  |  |  | □ | 部材及び材種毎に１箇所以上 | ・構造設計標準（特記）仕様書 ・鉄筋継手部検査技術者技量適確性証明書 ・超音場探傷試験成績書
「鉄筋継手部検査技術者技量適確性証明書」の確認（資格種別・免許期間）
抜取率（１ロット ≧30本)
試験結果の確認（各ロットの全ての試験箇所が合格であるか）
コンクリートの品質等 | 使用材料の品質等 | 法第37条、72条 | 配合計画書の確認（ＪＩＳ規格、コンクリートの種類・強度等） |  |  |  | □ | 打設日及び工区別で打設部位毎に１箇所以上 | ・構造設計標準（特記）仕様書 ・レディーミクストコンクリート納品書・配合計画書 ・出荷伝票 ・受入検査時の写真（スランプ試験状況、空気量測定状況等） ・塩化物測定記録表
|  | 令第72条 | 受入検査時の記録・写真と配合計画書・納入書との整合確認
（スランプ、空気量、塩化物含有量、調合管理（呼び）強度、納入日、打設日等）
コンクリート打設実施報告書の確認（運搬時間、打ち継時間間隔は図書どおりか）
| 圧縮試験結果の確認 | 令第74条 告第1102号 | 試験機関は設計図書どおりか（試験機関名： ） |  |  |  | □ | 打設日及び工区別で部位別・各階毎に１箇所以上 （基礎、1階床、基礎梁、１階柱、２階梁、２階床・・・） | ・構造設計標準（特記）仕様書 ・コンクリート強度圧縮試験成績書
検査ロットの構成は、「回/打込工区、打込日・150㎡」となっているか
|  |  | 供試体の養生方法(①標準養生、②現場水中養生、③現場封かん養生)※ | [5 empty] | （※ 備考） ・品質基準強度＝max ( Fc , Fd ） Ｆｃ：設計基準強度 Ｆｄ：耐久設計基準強度 ・建築構造審査・検査要領P.43及びP.75の記載に基づき、構造体コンクリートの品質検査は、 同要領 P76 表1.2-3の ＪＡＳＳ５（2009）の ③（構造体コンクリート強度の判定）を記載している。
①・②（20℃以上）⇒試験材齢28日 ≧ 調合管理（呼び）強度
②（20℃未満）⇒試験材齢28日 ≧品質基準強度＋3N/mm2
③⇒試験材齢28日～91日以内 ≧品質基準強度＋3N/mm2
現場確認 | 配筋等 | 令第79条 | 鉄筋の被り厚さは適正か。（スペーサーの種類と配置） |  |  |  | □ | 基礎・柱・梁等の部位毎に１箇所以上 | ・構造設計図書（構造伏図、構造軸組図、配筋図詳細図、部材断面図 等） ・配筋検査測定記録等 ・工事写真 ・現場で目視 ・必要に応じてスケールで測定 ※長スパンのものや、多配筋の部位については注意して確認
|  |  | スラブ筋の位置は適切か（サイコロの配置が不足していないか） |  |  |  |  | 符号毎に１箇所以上
|  | 令第77条～78条の2 | 構造スリットが設計図書どおりに入っているか。 |  |  |  |  | 工区、部位ごとに１箇所以上
|  |  | 柱、梁、スラブ、耐震壁等の寸法は設計図書どおりか。 |  |  |  |  | 符号毎に１箇所以上
|  |  | 柱、梁。スラブ、耐震壁等の鉄筋のサイズ、本数、ピッチ等は設計図書どおりか。 |  |  |  |  | 符号毎に１箇所以上
|  |  | 配管貫通部の位置と補強方法は設計図書どおりか。 |  |  |  |  | 工区、部位ごとに１箇所以上
|  | 令第73条 | 壁筋、床筋、小梁主筋、階段主筋の支持部材（大梁・柱）への定着長は適切か。 |  |  |  |  | 符号毎に１箇所以上
|  | 令第77条の２ | 長スパンの片持ち部材の主筋の径、位置、定着長、ピッチは設計図書どおりか。 |  |  |  |  | 符号毎に１箇所以上
|  | 令第73条 | 柱・梁接合部等の鉄筋交差部における定着長・鉄筋の空きは適切か。 |  |  |  |  | 工区、部位ごとに１箇所以上
|  |  | 鉄筋の継手位置は設計図書どおりか（中央下端、上筋端部L/4を避けているか） |  |  |  |  | 工区、部位ごとに１箇所以上
・「工事監理記録」を閲覧し、監理者からの指摘事項が是正されていることをヒアリング | [6 empty] | □
・検査対象部分の工事は全て完了していたか。⇒未完成の部分は施工完了写真を提出 | [6 empty] | □
指摘事項等
法：建築基準法 令：建築基準法施行令 告：国土交通省告示

## 検査率・確認方法（RC造）
各種検査項目における検査率・確認方法について【RC造】
検査項目 |  | 検 査 内 容 | 抽出方法 | 確認方法等(確認する書類等）
鉄筋の製品証明書 |  | 設計図書上の材種・径毎の「ミルシート（材料検査証明書）」の確認 | 納入業者別に鉄筋の材種・径毎に１箇所以上 | ・規格証明書、タグ、ロールマーク ・鉄筋加工場納品書 ・工事写真
「ミルシート（鋼材検査証明書）」と「メタルタグ」の照合
特殊な材料の確認 |  | 高強度せん断補強筋・PC鋼材・梁貫通補強筋・機械式継手の材料確認 | 材料の種類毎に１箇所以上 | ・納品書等により設計図書に記載されている材料が使用されているか確認 ・評定内容に従った施工・検査が実施されているか工事写真・検査結果記録等で確認
評定工法の場合は、その仕様書と評定内容を確認して施工しているか
ガス圧接継手 | 圧接作業 | 手動ガス圧接技量適確性証明書の確認（資格の種類・免許期間） | 圧接作業者全員 | ・施工結果報告書類に添付されている資格者証実施者の写真で確認
| 外観検査 | 圧接試験結果の確認（形状・ずれ・偏心量） | 部材及び材種毎に１箇所以上 | ・施工者外観検査記録 ・鉄筋ガス圧接工事施工記録表 ・工事写真
| 引張試験 | 試験機関は設計図書のとおりか（試験機関名： ） | 部材及び材種毎に１箇所以上 | ・構造設計標準（特記）仕様書 ・鉄筋コンクリート用棒鋼試験成績書 ・抜き取り写真（抜取前、抜取後、再圧接） ・鉄筋ガス圧接工事施工記録表
柱筋や梁筋の部位別毎に、抜取り試験が行われているか
採取数（１ロット ≧３本）・ 抜取り個所の記録（伏図）
抜取り個所の状況写真（位置・試験体・抜き取り後・圧接者名・資格）
試験結果の確認（母材破断であるか）
| 超音波探傷検査 | 最初の数ロットについて、試し抜き取り引張試験を行っているか | 部材及び材種毎に１箇所以上 | ・構造設計標準（特記）仕様書 ・鉄筋継手部検査技術者技量適確性証明書 ・超音波探傷試験成績書
「鉄筋継手部検査技術者技量適確性証明書」の確認（資格種別・免許期間）
抜取率（１ロット ≧30本)
試験結果の確認（各ロットの全ての試験箇所が合格であるか）
コンクリートの品質等 | 使用材料の品質等 | 配合計画書の確認（ＪＩＳ規格、コンクリートの種類・強度等） | 打設日及び工区別で打設部位毎に１箇所以上 | ・構造設計標準（特記）仕様書 ・レディーミクストコンクリート納品書・配合計画書 ・出荷伝票 ・受入検査時の写真（スランプ試験状況、空気量測定状況等） ・塩化物測定記録表
受入検査時の記録・写真と配合計画書・納入書との整合確認
（スランプ、空気量、塩化物含有量、調合管理（呼び）強度、納入日、打設日等）
コンクリート打設実施報告書の確認（運搬時間、打ち継時間間隔は図書どおりか）
| 圧縮試験結果の確認 | 試験機関は設計図書どおりか（試験機関名： ） | 打設日及び工区別で部位別・各階毎に１箇所以上 （基礎、1階床、基礎梁、１階柱、２階梁、２階床・・・） | ・構造設計標準（特記）仕様書 ・コンクリート強度圧縮試験成績書
検査ロットの構成は、「回/打込工区、打込日・150㎡」となっているか
|  | 供試体の養生方法(①標準養生、②現場水中養生、③現場封かん養生)※ |  | （※ 備考） ・品質基準強度＝max ( Fc , Fd ） Ｆｃ：設計基準強度 Ｆｄ：耐久設計基準強度 ・建築構造審査・検査要領P.43及びP.75の記載に基づき、構造体コンクリートの品質検査は、 同要領 P76 表1.2-3の ＪＡＳＳ５（2009）の ③（構造体コンクリート強度の判定）を記載している。
①・②（20℃以上）⇒試験材齢28日 ≧ 調合管理（呼び）強度
②（20℃未満）⇒試験材齢28日 ≧品質基準強度＋3N/mm2
③⇒試験材齢28日～91日以内 ≧品質基準強度＋3N/mm2
現場確認 | 配筋等 | 鉄筋の被り厚さは適正か。（スペーサーの種類と配置） | 基礎・柱・梁等の部位毎に１箇所以上 | ・構造設計図書（構造伏図、構造軸組図、配筋図詳細図、部材断面図 等） ・配筋検査測定記録等 ・工事写真 ・現場で目視 ・必要に応じてスケールで測定 ※長スパンのものや、多配筋の部位については注意して確認
|  | スラブ筋の位置は適切か（サイコロの配置が不足していないか） | 符号毎に１箇所以上
|  | 構造スリットが設計図書どおりに入っているか。 | 工区、部位ごとに１箇所以上
|  | 柱、梁、スラブ、耐震壁等の寸法は設計図書どおりか。 | 符号毎に１箇所以上
|  | 柱、梁。スラブ、耐震壁等の鉄筋のサイズ、本数、ピッチ等は設計図書どおりか。 | 符号毎に１箇所以上
|  | 配管貫通部の位置と補強方法は設計図書どおりか。 | 工区、部位ごとに１箇所以上
|  | 壁筋、床筋、小梁主筋、階段主筋の支持部材（大梁・柱）への定着長は適切か。 | 符号毎に１箇所以上
|  | 長スパンの片持ち部材の主筋の径、位置、定着長、ピッチは設計図書どおりか。 | 符号毎に１箇所以上
|  | 柱・梁接合部等の鉄筋交差部における定着長・鉄筋の空きは適切か。 | 工区、部位ごとに１箇所以上
|  | 鉄筋の継手位置は設計図書どおりか（中央下端、上筋端部L/4を避けているか） | 工区、部位ごとに１箇所以上

## チェックシート（S造）
中間検査チェックシート（鉄骨造）
検査項目 |  | 根拠条項 | 検 査 内 容 | 自主検査欄 |  |  | 吏員 確認欄
|  |  |  | 施工者 | 監理者 | 備考 不具合の措置等
工場製作要領書 |  | 法第37条 | 鉄骨製作工場の確認（ランク・グレード・認定書の有効期限） |  |  |  | □
|  |  | 使用材料の種類・メーカーの確認（Ｈ鋼・板・鋼管・高力ボルト） |  |  |  | □
|  |  | 溶接工の技量確認（JIS・AW検定） |  |  |  | □
|  |  | エンドタブの方法（スチールタブ（切断が必要か）・ フラックスタブ （技量確認試験またはAW検定代替タブが必要）） |  |  |  | □
ミルシート |  | 法第37条 | 工事名の記入（工事名がないものは分割・裏書・切断証明が必要） |  |  |  | □
|  |  | 使用材料毎にそろっているか（H鋼・板・鋼管） |  |  |  | □
製品検査の記録 （寸法検査） |  | 法第37条 令第67条告第1464号 | 鉄骨製作工場の検査記録（寸法検査） |  |  |  | □
|  |  | 立会検査の記録（是正事項があればその処置） |  |  |  | □
|  |  | 鉄骨製作工場の材料管理状態を確認出来る写真（SN材使用時） |  |  |  | □
|  |  | 材質のチェック（スチールチェッカーの使用） |  |  |  | □
|  |  | 使用材料毎にそろっているか（H鋼・板・鋼管） |  |  |  | □
溶接部の検査 | 自主検査 | 令第67条 告第1464号 | 外観検査の記録（アンダーカット・われ・突合せ継手の食違い・ダイヤフラムとフランジのずれ） |  |  |  | □
|  |  | 超音波探傷試験結果（抜取り率・検査技術者の資格） |  |  |  | □
|  |  | 不具合個所の処置 |  |  |  | □
| 受入検査 超音波探傷検査 |  | 第三者検査の確認（報告書の宛先・契約書） |  |  |  | □
|  |  | 外観検査に突合せ継手の食違い、ダイヤフラムとフランジのズレが含まれているか |  |  |  | □
|  |  | 自主検査と同じ部材での検査結果の比較はどうであったか |  |  |  | □
| 現場溶接の検査 | 令第67条 令第92条 告第1464号 | 現場溶接施工要領書の確認 |  |  |  | □
|  |  | 溶接工の技量確認（JIS V(立向)又はH(横向)・AW検定現場溶接） |  |  |  | □
|  |  | 溶接管理技術者の配置とその資格（WES） |  |  |  | □
|  |  | 開先検査の記録（開先角度・ルート間隔） |  |  |  | □
|  |  | 溶接材料の管理（吸湿防止） |  |  |  | □
|  |  | 溶接状況の管理記録（雨天・風・余熱・パス間温度） |  |  |  | □
|  |  | 外観検査の記録（溶接部の検査（自主検査）に同じ） |  |  |  | □
|  |  | 超音波探傷検査結果（溶接部の検査（受入検査）に同じ） |  |  |  | □
高力ボルト | トルシア形 JIS形六角ボルト | 令第67条 令第68条 令第92条の2 告第1464号 | 摩擦面処理の検査記録（グラインダー処理部の発錆） |  |  |  | □
|  |  | 製品検査成績書（工事名、使用径･長さ毎） |  |  |  | □
|  |  | 受入れ検査（軸力導入試験）の結果 |  |  |  | □
|  |  | 現場での施工管理状況の記録写真（仮ボルトの使用） （一次・二次締め、マーキングの有無） |  |  |  | □
|  |  | ＪＩＳ形高力ボルトの軸力管理の記録（トルクコントロール法） |  |  |  | □
| メッキボルト |  | 認定書、製品検査成績書 |  |  |  | □
|  |  | 高力ボルト締め付け管理技術者の資格 |  |  |  | □
|  |  | 締め付け管理（ナット回転法） |  |  |  | □
柱 脚 | 一般工法 | 令第66条 告第1456号 | アンカーボルトの締め付け状況の確認（ダブルナット・ボルトの余長） |  |  |  | □
|  |  | ベースモルタルの充填結果 |  |  |  | □
|  |  | 施工記録写真の確認 |  |  |  | □
|  |  | 柱脚スタッドボルトの打撃試験結果の記録 |  |  |  | □
| 評定工法 |  | 評定工法の場合は､その仕様書と評定内容を確認して施工しているか |  |  |  | □
|  |  | 使用材料の品質確認(鋼材のミルシート、充填モルタルの強度試験結果) |  |  |  | □
・「工事監理記録」を閲覧し、監理者からの指摘事項が是正されていることをヒアリング | [6 empty] | □
・検査対象部分の工事は全て完了していたか。⇒未完成の部分は施工完了写真を提出 | [6 empty] | □
指摘事項等
法：建築基準法 令：建築基準法施行令 告：国土交通省告示

## 検査率・確認方法（S造）
各種検査項目における検査率・確認方法について【S造】
検査項目 |  | 検 査 内 容 | 抽出方法 | 確認方法等(確認する書類等）
工場製作要領書 |  | 鉄骨製作工場の確認（ランク・グレード・認定書の有効期限） | 工場毎に全数 | ・工場製作要領書で左記の項目を確認 ・必要に応じ聞き取り
使用材料の種類・メーカーの確認（Ｈ鋼・板・鋼管・高力ボルト）
溶接工の技量確認（JIS・AW検定）
エンドタブの方法（スチールタブ（切断が必要か）・ フラックスタブ （技量確認試験またはAW検定代替タブが必要））
ミルシート |  | 工事名の記入（工事名がないものは分割・裏書・切断証明が必要） | 材料の種類ごとに１以上 | ・設計図書に記載されている材料のミルシートを確認
使用材料毎にそろっているか（H鋼・板・鋼管）
製品検査の記録 （寸法検査） |  | 鉄骨製作工場の検査記録（寸法検査） | 適宜 | ・検査記録で左記の項目を確認 ・必要に応じ聞き取り
立会検査の記録（是正事項があればその処置）
鉄骨製作工場の材料管理状態を確認出来る写真（SN材使用時）
材質のチェック（スチールチェッカーの使用）
使用材料毎にそろっているか（H鋼・板・鋼管）
溶接部の検査 | 自主検査 | 外観検査の記録（アンダーカット・われ・突合せ継手の食違い・ダイヤフラムとフランジのずれ） | 適宜 | ・検査記録で左記の項目を確認
|  | 超音波探傷試験結果（抜取り率・検査技術者の資格） | 原則として全数 | ・試験結果報告書で左記の項目を確認
|  | 不具合個所の処置 | 原則として全数 | ・補強方法が適当なものであるか確認（突合わせ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル等参照）
| 受入検査 超音波探傷検査 | 第三者検査の確認（報告書の宛先・契約書） | 原則として全数 | ・検査記録等で左記の項目を確認（発注者・工事監理者・元請が直接契約した検査機関であること）
|  | 外観検査に突合せ継手の食違い、ダイヤフラムとフランジのズレが含まれているか | 原則として全数 | ・検査記録で左記の項目を確認
|  | 自主検査と同じ部材での検査結果の比較はどうであったか | 適宜 | ・検査記録で左記の項目を確認
| 現場溶接の検査 | 現場溶接施工要領書の確認 | 原則として全数 | ・現場溶接施工要領書、検査記録で左記の項目を確認 ・必要に応じ聞き取り
溶接工の技量確認（JIS V(立向)又はH(横向)・AW検定現場溶接）
溶接管理技術者の配置とその資格（WES）
開先検査の記録（開先角度・ルート間隔）
溶接材料の管理（吸湿防止）
溶接状況の管理記録（雨天・風・余熱・パス間温度）
外観検査の記録（溶接部の検査（自主検査）に同じ）
超音波探傷検査結果（溶接部の検査（受入検査）に同じ）
高力ボルト | トルシア形 JIS形六角ボルト | 摩擦面処理の検査記録（グラインダー処理部の発錆） | ボルト種別ごとに適宜 | ・検査記録、軸力導入試験結果報告書等で左記の項目を確認 ・必要に応じ聞き取り
製品検査成績書（工事名、使用径･長さ毎）
受入れ検査（軸力導入試験）の結果
|  | 現場での施工管理状況の記録写真（仮ボルトの使用） （一次・二次締め、マーキングの有無） | ボルト種別ごとに適宜 | ・検査記録で左記の項目を確認 ・可能な場合は現場でも確認
ＪＩＳ形高力ボルトの軸力管理の記録（トルクコントロール法）
| メッキボルト | 認定書、製品検査成績書 | ボルト種別ごとに適宜 | ・評定書、製品検査成績書を確認
|  | 高力ボルト締め付け管理技術者の資格 |  | ・資格者証を確認
|  | 締め付け管理（ナット回転法） |  | ・検査記録を確認
柱 脚 | 一般工法 | アンカーボルトの締め付け状況の確認（ダブルナット・ボルトの余長） | 種別ごとに適宜 | ・検査記録、試験結果報告書で左記の項目を確認 ・必要に応じ聞き取り
ベースモルタルの充填結果
施工記録写真の確認
柱脚スタッドボルトの打撃試験結果の記録
| 評定工法 | 評定工法の場合は､その仕様書と評定内容を確認して施工しているか | 種別ごとに適宜 | ・検査記録、ミルシート、試験結果報告書で左記の項目を確認 ・必要に応じ聞き取り
使用材料の品質確認(鋼材のミルシート、充填モルタルの強度試験結果)
| 現場溶接の検査 | 現場溶接施工要領書の確認 | 原則として全数 | ・現場溶接施工要領書、検査記録で左記の項目を確認 ・必要に応じ聞き取り
溶接工の技量確認（JIS V(立向)又はH(横向)・AW検定現場溶接）
溶接管理技術者の配置とその資格（WES）
開先検査の記録（開先角度・ルート間隔）
溶接材料の管理（吸湿防止）
溶接状況の管理記録（雨天・風・余熱・パス間温度）
外観検査の記録（溶接部の検査（自主検査）に同じ）
超音波探傷検査結果（溶接部の検査（受入検査）に同じ）