## 表紙
部長 |  | 次長 |  |  | 課長 | [10 empty] | 審査 |  |  | 設計者
| 令和 | 7 年度 | [8 empty] | 審査日 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  | 工 事 実 施 |  |  |  | （ 当 初 ） |  |  |  | 設計書
工 事 名 |  |  |  | 市道上清水徳山線ほか舗装改修工事（R7年度)
工 事 場 所 |  |  |  | 能美市松が岡、緑が丘、下開発町、上清水町地内
工 事 概 要
市道上清水徳山線
切削オーバーレイ工 L=215.0m A=1,600.0m2
市道下清水出口線
切削オーバーレイ工 L=45.0m A=168.8m2
舗装打換え工 L=25.0m A=100.0m2
週休2日発注区分 |  |  | 週単位の週休2日工事 |  |  | 完成期限 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 30 | 日 | 地区 |  |  | 1地区 54:南加賀、81:加賀市～根上町
工種区分 |  |  | 舗装工事 |  |  | 歩掛単価 | 令和 | 8 | 年 | 1 | 月 | 1 | 日 | 附属図面 | [5 empty] | 枚
適用記号

## 文章
< 概 要 >
市道上清水徳山線
切削オーバーレイ工 L=215.0m A=1,600.0m2
市道下清水出口線
切削オーバーレイ工 L=45.0m A=168.8m2
舗装打換え工 L=25.0m A=100.0m2

## 事業費総括表
事 業 費 総 括 表
費 目 | 金 額 | 備 考
事 業 費
工 事 費
本 工 事 費
附 帯 工事費
測量費及試験費
用地費及補償費
機 械 器 具 費
営 繕 費
工 事 雑 費
事 務 費

## 本工事内訳表
本 工 事 内 訳 表
07:舗装工事
費目 ・ 工種 ・ 細別等 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
|  |  | 式 | 1
市道上清水徳山線
|  |  | 式 | 1
舗装工
|  |  | 式 | 1
表層（車道・路肩部）
3.0m超
| 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ | [5 empty] | 第1号代価表
|  |  | ｍ２ | 1600
クラック防止シート張
第2号代価表
|  |  | ｍ | 430
クラック防止シート
幅33cm ガラス基材
|  |  | ｍ | 430
路面切削工
|  |  | 式 | 1
路面切削
全面切削6cmを超え12cm以下
| 段差すりつけの撤去作業無し | [5 empty] | 第3号代価表
|  |  | ｍ２ | 1600
殻運搬（路面切削）
DID区間無し
| 運搬距離5.5km以下 | [5 empty] | 第4号代価表
|  |  | ｍ３ | 128
処分費
アスファルト
処分費
|  |  | ｔ | 294
本 工 事 内 訳 表
07:舗装工事
費目 ・ 工種 ・ 細別等 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線工
|  |  | 式 | 1
区画線設置工(標準単価)溶融式
供用区間 実線 15cm
| 昼間施工 時間的制約なし | [5 empty] | 第5号代価表
|  |  | ｍ | 140
区画線設置工(標準単価)溶融式
供用区間 破線 15cm
| 昼間施工 時間的制約なし | [5 empty] | 第6号代価表
|  |  | ｍ | 48
区画線設置工(標準単価)溶融式
供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm
| 昼間施工 時間的制約なし | [5 empty] | 第7号代価表
|  |  | ｍ | 40
区画線設置工(標準単価)溶融式
供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm
| 昼間施工 時間的制約なし | [5 empty] | 第8号代価表
|  |  | ｍ | 39
区画線設置工(標準単価)溶融式
供用区間 矢印･記号･文字 15cm換算
| 昼間施工 時間的制約なし | [5 empty] | 第9号代価表
|  |  | ｍ | 31
市道下清水出口線
|  |  | 式 | 1
舗装工
|  |  | 式 | 1
表層（車道・路肩部）
3.0m超
| 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ | [5 empty] | 第10号代価表
|  |  | ｍ２ | 269
基層（車道・路肩部）
3.0m超
| 60mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ | [5 empty] | 第11号代価表
|  |  | ｍ２ | 100
本 工 事 内 訳 表
07:舗装工事
費目 ・ 工種 ・ 細別等 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
不陸整正
補足材有り 粒度調整砕石 M-30
| 補足材平均厚28mm以上34mm未満 | [5 empty] | 第12号代価表
|  |  | ｍ２ | 100
クラック防止シート張
第2号代価表
|  |  | ｍ | 45
クラック防止シート
幅33cm ガラス基材
|  |  | ｍ | 45
路面切削工
|  |  | 式 | 1
路面切削
全面切削6cm以下(4000m2以下)
| 段差すりつけの撤去作業無し | [5 empty] | 第13号代価表
|  |  | ｍ２ | 169
殻運搬（路面切削）
DID区間無し
| 運搬距離4.0km以下 | [5 empty] | 第14号代価表
|  |  | ｍ３ | 7
処分費
アスファルト
処分費
|  |  | ｔ | 16
取壊し工
|  |  | 式 | 1
舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下 | [5 empty] | 第15号代価表
|  |  | ｍ | 25
舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し
| 舗装版厚15cm以下 積込有り | [5 empty] | 第16号代価表
|  |  | ｍ２ | 100
本 工 事 内 訳 表
07:舗装工事
費目 ・ 工種 ・ 細別等 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬
舗装版破砕
| DID区間無し 運搬距離6.5km以下 | [5 empty] | 第17号代価表
|  |  | ｍ３ | 10
処分費
アスファルト
処分費
|  |  | ｔ | 23
区画線
|  |  | 式 | 1
区画線設置工(標準単価)溶融式
供用区間 実線 15cm
| 昼間施工 時間的制約なし | [5 empty] | 第5号代価表
|  |  | ｍ | 140
区画線設置工(標準単価)溶融式
供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm
| 昼間施工 時間的制約なし | [5 empty] | 第8号代価表
|  |  | ｍ | 3
区画線設置工(標準単価)溶融式
供用区間 矢印･記号･文字 15cm換算
| 昼間施工 時間的制約なし | [5 empty] | 第9号代価表
|  |  | ｍ | 41
交通誘導警備員
|  |  | 式 | 1
交通誘導警備員
第18号代価表
|  |  | 式 | 1
直接工事費
|  |  | 式 | 1
共通仮設費
|  |  | 式 | 1
本 工 事 内 訳 表
07:舗装工事
費目 ・ 工種 ・ 細別等 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
率計算分
|  |  | 式 | 1
運搬費
第1号明細表
|  |  | 式 | 1
純工事費
|  |  | 式 | 1
現場管理費
|  |  | 式 | 1
率計算分
|  |  | 式 | 1
工事原価
|  |  | 式 | 1
一般管理費等
|  |  | 式 | 1
一般管理費
|  |  | 式 | 1
率計算分
|  |  | 式 | 1
契約保証費
|  |  | 式 | 1
本 工 事 内 訳 表
07:舗装工事
費目 ・ 工種 ・ 細別等 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事価格
|  |  | 式 | 1
消費税等相当額
|  |  | 式 | 1
本工事費
|  |  | 式 | 1

## 明細表
運搬費 1式当たり明細表
第1号
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
建設機械の貨物自動車等による運搬
| 片道運搬距離25km | [6 empty] | 第19号代価表
|  |  | 台 | 2
合 計
|  |  | 式 | 1

## 単価表
|  |  | 表層（車道・路肩部） 1ｍ２当たり代価表 | [5 empty] | 3.0m超
第1号の1 | [8 empty] | 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
アスファルトフィニッシャ
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ
日
タイヤローラ［普通型］
運転質量８～２０ｔ
日
ロードローラ［マカダム］
運転質量１０～１２ｔ
日
普通作業員
週単位
人
運転手（特殊）
週単位
人
特殊作業員
週単位
人
土木一般世話役
週単位
人
密粒度アスコン（２０Ｆ）
再生材混入率50％以下
ｔ
アスファルト乳剤
ＰＫ－４ タックコート用
Ｌ
軽油
Ｌ
|  |  | 表層（車道・路肩部） 1ｍ２当たり代価表 | [5 empty] | 3.0m超
第1号の2 | [8 empty] | 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
施工パッケージ単価
|  |  |  | ｍ２ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ２ | 1
平均幅員 |  | A = 04 3.0m超 |  |  |  | 材料 |  |  | D = 35 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ
1層当り平均仕上り厚(mm)(1) |  | B = 50 |  |  |  | 瀝青材料種類 |  |  | E = 01 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
クラック防止シート張 1ｍ当たり代価表
第2号
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾀｲﾔﾛｰﾗ損料
普通型･排対型(2014年規制)[低騒音･超低含]
運転質量13～14t
供用日
普通作業員
週単位
人
土木一般世話役
週単位
人
運転手（特殊）
週単位
人
特殊作業員
週単位
人
軽油
Ｌ
施工パッケージ単価
|  |  |  | ｍ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ | 1
|  |  | 路面切削 1ｍ２当たり代価表 | [5 empty] | 全面切削6cmを超え12cm以下
第3号 | [8 empty] | 段差すりつけの撤去作業無し
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
路面切削機損料
ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･排対型(第3次基準)
切削幅2.0m×深さ23cm
供用日
路面清掃車損料
ﾌﾞﾗｼ･四輪式
ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3
供用日
普通作業員
週単位
人
土木一般世話役
週単位
人
運転手（特殊）
週単位
人
特殊作業員
週単位
人
軽油
Ｌ
施工パッケージ単価
|  |  |  | ｍ２ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ２ | 1
施工区分・平均切削深さ |  | A = 03 全面切削6cmを超え12cm以下 |  |  |  | 段差すりつけの撤去作業 |  |  | B = 01 無し
|  |  | 殻運搬（路面切削） 1ｍ３当たり代価表 | [5 empty] | DID区間無し
第4号 | [8 empty] | 運搬距離5.5km以下
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)
供用日
運転手（一般）
週単位
人
軽油
Ｌ
施工パッケージ単価
|  |  |  | ｍ３ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ３ | 1
DID区間の有無 |  | A = 01 無し |  |  |  | 運搬距離(1) |  |  | B = 12 5.5km以下
|  |  | 区画線設置工(標準単価)溶融式 1,000ｍ当たり代価表 | [5 empty] | 供用区間 実線 15cm
第5号 | [8 empty] | 昼間施工 時間的制約なし
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
区画線設置（溶融式） 昼間
| 豪雪有 実線15cm 制約無 | [7 empty] | 週単位
|  |  |  | ｍ | 1000
トラフィックペイント 溶融型
３種１号 ビーズ１５～１８ 白
|  |  |  | kg | 570
ガラスビーズ
０．１０６～０．８５０ｍｍ
|  |  |  | kg | 25
接着用プライマー
区画線用
|  |  |  | kg | 25
軽油
|  |  |  | Ｌ | 40
諸雑費
|  |  |  | ％ | 5
合 計
|  |  |  | ｍ | 1000
単位当り
|  |  |  | ｍ | 1
規格･仕様区分 |  | A = 01 実線 15cm |  |  |  | 施工場所 |  |  | E = 01 供用区間
時間的制約 |  | B = 01 なし |  |  |  | 塗料種別 |  |  | F = 01 3種1号 白
施工区分 |  | C = 01 昼間施工 |  |  |  | 塗装厚 |  |  | G = 01 1.5mm
排水性舗装への施工 |  | D = 01 排水性舗装の施工無し
|  |  | 区画線設置工(標準単価)溶融式 1,000ｍ当たり代価表 | [5 empty] | 供用区間 破線 15cm
第6号 | [8 empty] | 昼間施工 時間的制約なし
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
区画線設置（溶融式） 昼間
| 豪雪有 破線15cm 制約無 | [7 empty] | 週単位
|  |  |  | ｍ | 1000
トラフィックペイント 溶融型
３種１号 ビーズ１５～１８ 白
|  |  |  | kg | 570
ガラスビーズ
０．１０６～０．８５０ｍｍ
|  |  |  | kg | 25
接着用プライマー
区画線用
|  |  |  | kg | 25
軽油
|  |  |  | Ｌ | 44
諸雑費
|  |  |  | ％ | 5
合 計
|  |  |  | ｍ | 1000
単位当り
|  |  |  | ｍ | 1
規格･仕様区分 |  | A = 05 破線 15cm |  |  |  | 施工場所 |  |  | E = 01 供用区間
時間的制約 |  | B = 01 なし |  |  |  | 塗料種別 |  |  | F = 01 3種1号 白
施工区分 |  | C = 01 昼間施工 |  |  |  | 塗装厚 |  |  | G = 01 1.5mm
排水性舗装への施工 |  | D = 01 排水性舗装の施工無し
|  |  | 区画線設置工(標準単価)溶融式 1,000ｍ当たり代価表 | [5 empty] | 供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm
第7号 | [8 empty] | 昼間施工 時間的制約なし
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
区画線設置（溶融式） 昼間
| 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無 | [7 empty] | 週単位
|  |  |  | ｍ | 1000
トラフィックペイント 溶融型
３種１号 ビーズ１５～１８ 白
|  |  |  | kg | 570
ガラスビーズ
０．１０６～０．８５０ｍｍ
|  |  |  | kg | 25
接着用プライマー
区画線用
|  |  |  | kg | 25
軽油
|  |  |  | Ｌ | 47
諸雑費
|  |  |  | ％ | 5
合 計
|  |  |  | ｍ | 1000
単位当り
|  |  |  | ｍ | 1
規格･仕様区分 |  | A = 09 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm |  |  |  | 施工場所 |  |  | E = 01 供用区間
時間的制約 |  | B = 01 なし |  |  |  | 塗料種別 |  |  | F = 01 3種1号 白
施工区分 |  | C = 01 昼間施工 |  |  |  | 塗装厚 |  |  | G = 01 1.5mm
排水性舗装への施工 |  | D = 01 排水性舗装の施工無し
|  |  | 区画線設置工(標準単価)溶融式 1,000ｍ当たり代価表 | [5 empty] | 供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm
第8号 | [8 empty] | 昼間施工 時間的制約なし
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
区画線設置（溶融式） 昼間
| 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 | [7 empty] | 週単位
|  |  |  | ｍ | 1000
トラフィックペイント 溶融型
３種１号 ビーズ１５～１８ 白
|  |  |  | kg | 1700
ガラスビーズ
０．１０６～０．８５０ｍｍ
|  |  |  | kg | 75
接着用プライマー
区画線用
|  |  |  | kg | 75
軽油
|  |  |  | Ｌ | 89
諸雑費
|  |  |  | ％ | 5
合 計
|  |  |  | ｍ | 1000
単位当り
|  |  |  | ｍ | 1
規格･仕様区分 |  | A = 12 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm |  |  |  | 施工場所 |  |  | E = 01 供用区間
時間的制約 |  | B = 01 なし |  |  |  | 塗料種別 |  |  | F = 01 3種1号 白
施工区分 |  | C = 01 昼間施工 |  |  |  | 塗装厚 |  |  | G = 01 1.5mm
排水性舗装への施工 |  | D = 01 排水性舗装の施工無し
|  |  | 区画線設置工(標準単価)溶融式 1,000ｍ当たり代価表 | [5 empty] | 供用区間 矢印･記号･文字 15cm換算
第9号 | [8 empty] | 昼間施工 時間的制約なし
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
区画線設置（溶融式） 昼間
| 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無 | [7 empty] | 週単位
|  |  |  | ｍ | 1200
トラフィックペイント 溶融型
３種１号 ビーズ１５～１８ 白
|  |  |  | kg | 684
ガラスビーズ
０．１０６～０．８５０ｍｍ
|  |  |  | kg | 30
接着用プライマー
区画線用
|  |  |  | kg | 30
軽油
|  |  |  | Ｌ | 120
諸雑費
|  |  |  | ％ | 5
合 計
|  |  |  | ｍ | 1000
単位当り
|  |  |  | ｍ | 1
規格･仕様区分 |  | A = 13 矢印･記号･文字 15cm換算 |  |  |  | 施工場所 |  |  | E = 01 供用区間
時間的制約 |  | B = 01 なし |  |  |  | 塗料種別 |  |  | F = 01 3種1号 白
施工区分 |  | C = 01 昼間施工 |  |  |  | 塗装厚 |  |  | G = 01 1.5mm
排水性舗装への施工 |  | D = 01 排水性舗装の施工無し
|  |  | 表層（車道・路肩部） 1ｍ２当たり代価表 | [5 empty] | 3.0m超
第10号の1 | [8 empty] | 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
アスファルトフィニッシャ
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ
日
タイヤローラ［普通型］
運転質量８～２０ｔ
日
ロードローラ［マカダム］
運転質量１０～１２ｔ
日
普通作業員
週単位
人
運転手（特殊）
週単位
人
特殊作業員
週単位
人
土木一般世話役
週単位
人
密粒度アスコン（２０Ｆ）
ＤＳ≧１５００
ｔ
アスファルト乳剤
ＰＫ－４ タックコート用
Ｌ
軽油
Ｌ
|  |  | 表層（車道・路肩部） 1ｍ２当たり代価表 | [5 empty] | 3.0m超
第10号の2 | [8 empty] | 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
施工パッケージ単価
|  |  |  | ｍ２ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ２ | 1
平均幅員 |  | A = 04 3.0m超 |  |  |  | 材料 |  |  | D = 35 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ
1層当り平均仕上り厚(mm)(1) |  | B = 50 |  |  |  | 瀝青材料種類 |  |  | E = 01 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
|  |  | 基層（車道・路肩部） 1ｍ２当たり代価表 | [5 empty] | 3.0m超
第11号の1 | [8 empty] | 60mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
アスファルトフィニッシャ
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ
日
タイヤローラ［普通型］
運転質量８～２０ｔ
日
ロードローラ［マカダム］
運転質量１０～１２ｔ
日
普通作業員
週単位
人
運転手（特殊）
週単位
人
特殊作業員
週単位
人
土木一般世話役
週単位
人
粗粒度アスコン（２０）
再生材混入率50％以下
ｔ
アスファルト乳剤
ＰＫ－３ プライムコート用
Ｌ
軽油
Ｌ
|  |  | 基層（車道・路肩部） 1ｍ２当たり代価表 | [5 empty] | 3.0m超
第11号の2 | [8 empty] | 60mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
施工パッケージ単価
|  |  |  | ｍ２ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ２ | 1
平均幅員 |  | A = 04 3.0m超 |  |  |  | 材料 |  |  | D = 35 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ
1層当り平均仕上り厚(mm)(1) |  | B = 60 |  |  |  | 瀝青材料種類 |  |  | E = 02 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
|  |  | 不陸整正 1ｍ２当たり代価表 | [5 empty] | 補足材有り 粒度調整砕石 M-30
第12号の1 | [8 empty] | 補足材平均厚28mm以上34mm未満
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料
土工用･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)
ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ幅3.1m
供用日
ロードローラ［マカダム］
運転質量１０～１２ｔ
日
タイヤローラ［普通型］
運転質量８～２０ｔ
日
運転手（特殊）
週単位
人
普通作業員
週単位
人
特殊作業員
週単位
人
土木一般世話役
週単位
人
粒度調整砕石
Ｍ－３０
m3
軽油
Ｌ
施工パッケージ単価
|  |  |  | ｍ２ | 1
|  |  | 不陸整正 1ｍ２当たり代価表 | [5 empty] | 補足材有り 粒度調整砕石 M-30
第12号の2 | [8 empty] | 補足材平均厚28mm以上34mm未満
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
合 計
|  |  |  | ｍ２ | 1
補足材料の有無 |  | A = 02 有り |  |  |  | 補足材料 |  |  | C = 11 粒度調整砕石 M-30
補足材料平均厚さ |  | B = 06 28mm以上34mm未満
|  |  | 路面切削 1ｍ２当たり代価表 | [5 empty] | 全面切削6cm以下(4000m2以下)
第13号 | [8 empty] | 段差すりつけの撤去作業無し
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
路面切削機損料
ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･排対型(第3次基準)
切削幅2.0m×深さ23cm
供用日
路面清掃車損料
ﾌﾞﾗｼ･四輪式
ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3
供用日
普通作業員
週単位
人
土木一般世話役
週単位
人
運転手（特殊）
週単位
人
特殊作業員
週単位
人
軽油
Ｌ
施工パッケージ単価
|  |  |  | ｍ２ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ２ | 1
施工区分・平均切削深さ |  | A = 01 全面切削6cm以下(4000m2以下) |  |  |  | 段差すりつけの撤去作業 |  |  | B = 01 無し
|  |  | 殻運搬（路面切削） 1ｍ３当たり代価表 | [5 empty] | DID区間無し
第14号 | [8 empty] | 運搬距離4.0km以下
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)
供用日
運転手（一般）
週単位
人
軽油
Ｌ
施工パッケージ単価
|  |  |  | ｍ３ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ３ | 1
DID区間の有無 |  | A = 01 無し |  |  |  | 運搬距離(1) |  |  | B = 09 4.0km以下
|  |  | 舗装版切断 1ｍ当たり代価表 | [5 empty] | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
第15号 | [8 empty] | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料
ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式
切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm
供用日
特殊作業員
週単位
人
土木一般世話役
週単位
人
普通作業員
週単位
人
コンクリートカッタ （ブレード）
径１８インチ
枚
ガソリン
レギュラー
Ｌ
施工パッケージ単価
|  |  |  | ｍ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ | 1
舗装版種別 |  | A = 01 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 |  |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 |  |  | B = 01 15cm以下
|  |  | 舗装版破砕 1ｍ２当たり代価表 | [5 empty] | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し
第16号 | [8 empty] | 舗装版厚15cm以下 積込有り
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）
日
土木一般世話役
週単位
人
運転手（特殊）
週単位
人
普通作業員
週単位
人
軽油
Ｌ
施工パッケージ単価
|  |  |  | ｍ２ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ２ | 1
舗装版種別 |  | A = 01 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 |  |  |  | 舗装版厚 |  |  | D = 01 15cm以下
障害等の有無 |  | B = 01 無し |  |  |  | 積込作業の有無 |  |  | F = 01 有り
騒音振動対策 |  | C = 01 不要
|  |  | 殻運搬 1ｍ３当たり代価表 | [5 empty] | 舗装版破砕
第17号 | [8 empty] | DID区間無し 運搬距離6.5km以下
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)
供用日
運転手（一般）
週単位
人
軽油
Ｌ
施工パッケージ単価
|  |  |  | ｍ３ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ３ | 1
殻発生作業 |  | A = 03 舗装版破砕 |  |  |  | DID区間の有無 |  |  | C = 01 無し
積込工法区分 |  | B = 03 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) |  |  |  | 運搬距離(7) |  |  | J = 04 6.5km以下
交通誘導警備員 1式当たり代価表
第18号
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
週単位
人
合 計
|  |  |  | 式 | 1
交通誘導警備員Aの計上 |  | A = 02 計上しない |  |  |  | 交通誘導警備員Bの計上 |  |  | D = 01 計上する
交通誘導警備員Aの配置人員(人) |  | B = 0 |  |  |  | 交通誘導警備員Bの配置人員(人) |  |  | E = 2
交通誘導警備員Aの必要日数(日) |  | C = 0 |  |  |  | 交通誘導警備員Bの必要日数(日) |  |  | F = 4
建設機械の貨物自動車等による運搬 1台当たり代価表
第19号 | [8 empty] | 片道運搬距離25km
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
基本運賃料金
|  |  |  | 回 | 1
合 計
|  |  |  | 台 | 1
片道運搬距離(km) |  | A = 25 |  |  |  | 運搬機械の運搬中の賃料 |  |  | C = 0
その他の諸料金(円/式) |  | B = 0 |  |  |  | 運搬機械の運搬中の損料 |  |  | D = 0

## 資材集計表
集計一覧表
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
処分費
アスファルト
|  |  | ｔ | 333
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）
日
ロードローラ［マカダム］
運転質量１０～１２ｔ
日
タイヤローラ［普通型］
運転質量８～２０ｔ
日
アスファルトフィニッシャ
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ
日
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料
土工用･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)
ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ幅3.1m
供用日
ﾀｲﾔﾛｰﾗ損料
普通型･排対型(2014年規制)[低騒音･超低含]
運転質量13～14t
供用日
路面清掃車損料
ﾌﾞﾗｼ･四輪式
ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3
供用日
路面切削機損料
ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･排対型(第3次基準)
切削幅2.0m×深さ23cm
供用日
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料
ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式
切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm
供用日
集計一覧表
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
区画線設置（溶融式） 昼間
| 豪雪有 実線15cm 制約無 | [6 empty] | 週単位
|  |  | ｍ | 280
区画線設置（溶融式） 昼間
| 豪雪有 破線15cm 制約無 | [6 empty] | 週単位
|  |  | ｍ | 48
区画線設置（溶融式） 昼間
| 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無 | [6 empty] | 週単位
|  |  | ｍ | 40
区画線設置（溶融式） 昼間
| 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 | [6 empty] | 週単位
|  |  | ｍ | 42
区画線設置（溶融式） 昼間
| 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無 | [6 empty] | 週単位
|  |  | ｍ | 86.4
特殊作業員
週単位
人
普通作業員
週単位
人
運転手（特殊）
週単位
人
運転手（一般）
週単位
人
土木一般世話役
週単位
人
集計一覧表
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
週単位
人
粒度調整砕石
Ｍ－３０
|  |  | m3 | 3.94
アスファルト乳剤
ＰＫ－３ プライムコート用
|  |  | Ｌ | 125.99
アスファルト乳剤
ＰＫ－４ タックコート用
|  |  | Ｌ | 803.67
トラフィックペイント 溶融型
３種１号 ビーズ１５～１８ 白
|  |  | kg | 330.4
ガラスビーズ
０．１０６～０．８５０ｍｍ
|  |  | kg | 14.5
接着用プライマー
区画線用
|  |  | kg | 14.5
コンクリートカッタ （ブレード）
径１８インチ
|  |  | 枚 | 0.05
軽油
|  |  | Ｌ | 929.31
ガソリン
レギュラー
|  |  | Ｌ | 3.19
集計一覧表
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
クラック防止シート
幅33cm ガラス基材
|  |  | ｍ | 475
粗粒度アスコン（２０）
再生材混入率50％以下
|  |  | ｔ | 15.1
密粒度アスコン（２０Ｆ）
再生材混入率50％以下
|  |  | ｔ | 201.28
密粒度アスコン（２０Ｆ）
ＤＳ≧１５００
|  |  | ｔ | 33.84
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)
供用日
基本運賃料金
|  |  | 回 | 2
合 計

## 積算情報表
積 算 情 報 表
項 目 | 内 容 | 項 目 | 内 容
積算区分 | 実施 | 週休2日の補正 | 2：週単位の週休２日
変更回数 | 当初 | 週休2日(交替制工事) | なし
積算基準ﾊﾟﾀｰﾝ | 39:令和7年度基準 (R7.10適用) | 現場管理費率の補正(施工時期) | なし
施行主体名 | 能美市 | 契約保証費率 | 金銭的保証
設計書名(1行目) | 市道上清水徳山線ほか舗装改修工事（R7年度) | 工期開始 | 令和 年 月 日
設計書名(2行目) |  | 工期終了 | 令和08年06月30日
設計書名(3行目) |  | 工期日数 | 1日
工事箇所 | 能美市松が岡、緑が丘、下開発町、上清水町地内 | 審査日 | 令和 年 月 日
路線･河川名
工事番号
設計年度 | 令和07年度
設計年月日 | 令和08年01月23日
単価適用日付 | 令和08年01月01日（19）
単価適用地区 | 01 54:南加賀、81:加賀市～根上町
適用率(工種区分) | 07 舗装工事
復興補正 | 0：補正しない
前払金支出割合区分 | ３５％を超える
ICT施工における積算 | 0：補正しない
共通仮設費補正 | 一般交通影響あり(1)
現場環境改善費区分 | 計上しない
現場環境改善費地域
現場管理地域補正 | 一般交通影響あり(1)